## Project Information
I. Requirements
STT | Đối tượng (Actor) | Tên chức năng (Requirement Name) | Ứng dụng
1 | Khách hàng | Tìm kiếm xe | Mobile App
2 | Khách hàng | Xem thông tin chi tiết xe, giá thuê và điều kiện thuê | Mobile App
3 | Khách hàng | Cung cấp hồ sơ xác minh & Khai báo người lái bổ sung | Mobile App
4 | Khách hàng | Gửi yêu cầu thuê xe | Mobile App
5 | Khách hàng | Thanh toán và đặt cọc | Mobile App
6 | Khách hàng | Theo dõi trạng thái yêu cầu & Xem hợp đồng thuê | Mobile App
7 | Khách hàng | Yêu cầu gia hạn thuê | Mobile App
8 | Khách hàng | Báo cáo sự cố | Mobile App
9 | Khách hàng | Xem lịch sử thuê và quyết toán | Mobile App
10 | Nhân viên | Quản lý thông tin và trạng thái xe | Web App
11 | Nhân viên | Kiểm tra hồ sơ khách hàng & điều kiện thuê | Web App
12 | Nhân viên | Duyệt hoặc từ chối yêu cầu thuê | Web App
13 | Nhân viên | Quản lý hợp đồng, xác nhận thanh toán và đặt cọc | Web App
14 | Nhân viên | Quản lý thông tin bảo hiểm | Web App
15 | Nhân viên | Thực hiện bàn giao, lập biên bản bàn giao xe | Web App
16 | Nhân viên | Tiếp nhận và xử lý yêu cầu gia hạn | Web App
17 | Nhân viên | Tiếp nhận và xử lý sự cố | Web App
18 | Nhân viên | Kiểm tra xe, lập biên bản hoàn trả xe | Web App
19 | Quản lý | Quản lý bảng giá và điều kiện thuê | Web App
20 | Quản lý | Quản lý chính sách phí và bồi thường | Web App
21 | Quản lý | Quản lý kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa | Web App
22 | Quản lý | Theo dõi tình hình khai thác xe | Web App
23 | Quản lý | Xem báo cáo và thống kê hoạt động | Web App

## Team
TEAM DEVERLOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Huỳnh Minh Khôi | Khoi-tech | Product Owner, Scrum Master, Full-stack Developer | 2026-03-09 | 19/11/2026

## Product backlog
HỆ THỐNG QUẢN LÝ THUÊ XE TỰ LÁI - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
90
Actor: là khách hàng tôi muốn
1 | Tìm kiếm xe | 3
2 | Xem chi tiết xe | 2
3 | Gửi yêu cầu thuê xe | 5
4 | Cung cấp hồ sơ | 3
5 | Khai báo người lái bổ sung | 2
6 | Thanh toán tiền cọc/trả trước | 3
7 | Xem hợp đồng & trạng thái đơn | 2
8 | Yêu cầu gia hạn | 3
9 | Báo cáo sự cố | 3
10 | Xem lịch sử thuê & quyết toán | 2
Actor: là nhân viên tôi muốn
11 | Quản lý xe & trạng thái | 5
12 | Cấu hình bảng giá & tiền cọc | 5
13 | Thiết lập điều kiện thuê | 3
14 | Quản lý chính sách phí & bồi thường | 3
15 | Quản lý mẫu hợp đồng & điều khoản | 3
16 | Kiểm tra và duyệt/từ chối yêu cầu thuê | 5
17 | Quản lý bảo hiểm | 3
18 | Lập biên bản bàn giao | 5
19 | Xác nhận bàn giao | 2
20 | Duyệt/từ chối gia hạn | 3
21 | Xử lý sự cố & thiệt hại | 5
22 | Lập biên bản hoàn trả | 5
23 | Tính phí & quyết toán | 5
24 | Quản lý lịch bảo dưỡng | 5
Actor: là quản lý tôi muốn
25 | Dashboard thống kê | 5

## Sprint backlog
HỆ THỐNG QUẢN LÝ THUÊ XE TỰ LÁI - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
90
Sprint 1 - Nền tảng quản lý xe & chính sách
11 | Quản lý xe & trạng thái | 5 | Huỳnh Minh Khôi
12 | Cấu hình bảng giá & tiền cọc | 5 | Huỳnh Minh Khôi
13 | Thiết lập điều kiện thuê | 3 | Huỳnh Minh Khôi
14 | Quản lý chính sách phí & bồi thường | 3 | Huỳnh Minh Khôi
15 | Quản lý mẫu hợp đồng & điều khoản | 3 | Huỳnh Minh Khôi
Sprint 2 - Tìm kiếm & yêu cầu thuê
5 | Khai báo người lái bổ sung | 2 | Huỳnh Minh Khôi
1 | Tìm kiếm xe | 3 | Huỳnh Minh Khôi
2 | Xem chi tiết xe | 2 | Huỳnh Minh Khôi
3 | Gửi yêu cầu thuê | 5 | Huỳnh Minh Khôi
4 | Cung cấp hồ sơ | 3 | Huỳnh Minh Khôi
Sprint 3 — Duyệt thuê, thanh toán & hợp đồng
6 | Thanh toán tiền cọc/trả trước | 3 | Huỳnh Minh Khôi
16 | Kiểm tra & duyệt/từ chối yêu cầu thuê | 5 | Huỳnh Minh Khôi
7 | Xem hợp đồng & trạng thái đơn | 2 | Huỳnh Minh Khôi
17 | Quản lý bảo hiểm | 3 | Huỳnh Minh Khôi
18 | Lập biên bản bàn giao | 5 | Huỳnh Minh Khôi
Sprint 4 — Vận hành trong thời gian thuê
19 | Xác nhận bàn giao | 2 | Huỳnh Minh Khôi
8 | Yêu cầu gia hạn | 3 | Huỳnh Minh Khôi
20 | Duyệt/từ chối gia hạn | 3 | Huỳnh Minh Khôi
9 | Báo cáo sự cố | 3 | Huỳnh Minh Khôi
21 | Xử lý sự cố & thiệt hại | 5 | Huỳnh Minh Khôi
24 | Quản lý lịch bảo dưỡng | 5 | Huỳnh Minh Khôi
Sprint 5 — Hoàn trả, quyết toán & báo cáo
22 | Lập biên bản hoàn trả | 5 | Huỳnh Minh Khôi
23 | Tính phí & quyết toán | 5 | Huỳnh Minh Khôi
10 | Xem lịch sử thuê & quyết toán | 2 | Huỳnh Minh Khôi
25 | Dashboard thống kê | 5 | Huỳnh Minh Khôi