## Project Information
I. Requirements
Actor: Khách hàng - Tìm kiếm xe - Xem thông tin chi tiết xe - Xem giá thuê và điều kiện thuê - Gửi yêu cầu thuê xe - Cung cấp hồ sơ xác minh - Khai báo người lái bổ sung - Theo dõi trạng thái yêu cầu thuê - Thanh toán và đặt cọc - Xem hợp đồng thuê - Yêu cầu gia hạn thuê - Báo cáo sự cố - Xem lịch sử thuê và quyết toán Actor: Nhân viên công ty - Quản lý thông tin xe - Quản lý trạng thái xe - Kiểm tra hồ sơ khách hàng - Kiểm tra điều kiện thuê - Duyệt hoặc từ chối yêu cầu thuê - Xác nhận thanh toán và tiền đặt cọc - Quản lý hợp đồng - Thực hiện bàn giao xe - Lập biên bản bàn giao và hoàn trả xe - Tiếp nhận và xử lý sự cố - Xử lý yêu cầu gia hạn - Quản lý thông tin bảo hiểm - Kiểm tra và tiếp nhận xe hoàn trả Actor: Quản lý công ty - Quản lý bảng giá thuê - Quản lý điều kiện thuê - Quản lý chính sách phí và bồi thường - Quản lý kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa - Theo dõi tình hình khai thác xe - Xem báo cáo và thống kê hoạt động

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Huỳnh Minh Khôi | Khoi-tech

## Product backlog
HỆ THỐNG QUẢN LÝ THUÊ XE TỰ LÁI - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: là khách hàng tôi muốn
1 | Tìm kiếm xe | 3
2 | Xem chi tiết xe | 2
3 | Gửi yêu cầu thuê xe | 5
4 | Cung cấp hồ sơ | 3
5 | Khai báo người lái bổ sung | 2
6 | Thanh toán tiền cọc/trả trước | 3
7 | Xem hợp đồng & trạng thái đơn | 2
8 | Yêu cầu gia hạn | 3
9 | Báo cáo sự cố | 3
10 | Xem lịch sử thuê & quyết toán | 2
Actor: là nhân viên tôi muốn
11 | Quản lý xe & trạng thái | 5
12 | Cấu hình bảng giá & tiền cọc | 5
13 | Thiết lập điều kiện thuê | 3
14 | Quản lý chính sách phí & bồi thường | 3
15 | Quản lý mẫu hợp đồng & điều khoản | 3
16 | Kiểm tra và duyệt/từ chối yêu cầu thuê | 5
17 | Quản lý bảo hiểm | 3
18 | Lập biên bản bàn giao | 5
19 | Xác nhận bàn giao | 2
20 | Duyệt/từ chối gia hạn | 3
21 | Xử lý sự cố & thiệt hại | 5
22 | Lập biên bản hoàn trả | 5
23 | Tính phí & quyết toán | 5
24 | Quản lý lịch bảo dưỡng | 5
Actor: là quản lý tôi muốn
25 | Dashboard thống kê | 5

## Sprint backlog
HỆ THỐNG QUẢN LÝ THUÊ XE TỰ LÁI - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
19
Sprint 1 - Nền tảng quản lý xe & chính sách
11 | Quản lý xe & trạng thái | 5
12 | Cấu hình bảng giá & tiền cọc | 5
13 | Thiết lập điều kiện thuê | 3
14 | Quản lý chính sách phí & bồi thường | 3
15 | Quản lý mẫu hợp đồng & điều khoản | 3
Sprint 2 - Tìm kiếm & yêu cầu thuê
1 | Tìm kiếm xe | 3
2 | Xem chi tiết xe | 2
3 | Gửi yêu cầu thuê | 5
4 | Cung cấp hồ sơ | 3
Sprint 3 — Duyệt thuê, thanh toán & hợp đồng
6 | Thanh toán tiền cọc/trả trước | 3
16 | Kiểm tra & duyệt/từ chối yêu cầu thuê | 5
7 | Xem hợp đồng & trạng thái đơn | 2
17 | Quản lý bảo hiểm | 3
18 | Lập biên bản bàn giao | 5
Sprint 4 — Vận hành trong thời gian thuê
19 | Xác nhận bàn giao | 2
8 | Yêu cầu gia hạn | 3
20 | Duyệt/từ chối gia hạn | 3
9 | Báo cáo sự cố | 3
21 | Xử lý sự cố & thiệt hại | 5
24 | Quản lý lịch bảo dưỡng | 5
Sprint 5 — Hoàn trả, quyết toán & báo cáo
22 | Lập biên bản hoàn trả | 5
23 | Tính phí & quyết toán | 5
10 | Xem lịch sử thuê & quyết toán | 2
25 | Dashboard thống kê | 5